## Diagrama de Gantt simple - EX
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO | Desarrollo de Intranet
RESPONSABLE DEL PROYECTO | Cristobal Villagra
NOMBRE DE LA EMPRESA | "AVO1"
FECHA | 2025-03-10
TAREA | TAREA | Proceso del proyecto | DURACIÓN | ESTADO DE | Representacion de avances
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO |  | EN DÍAS | LA ITERACION
1 | Iniciación del Proyecto
1.1 | Analisis y planificacion | 0 | 2
1.1.1 | Definicion de entregables | 0 | 3
1.2 | Investigación de requerimientos | 0 | 2
1.3 | Documentacion de procedimientos | 1 | 4
2 | Selección de Tecnologia
2.1 | Lenguaje a Implementar | 0 | 1
2.2 | Preparacion de Ambiente virtual | 0 | 2
2.3 | Configuracion de Ambiente virtual | 0 | 2
2.4 | Descarga de Programas | 0 | 1
2,5 | Configuracion de la aplicación | 0 | 4
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Configuración de Sistema operativo de la maquina virtual | 0 | 2
3.2 | Desarrollo de scripts de BDD | 0 | 2
3.2.1 | Levantar estructura del proyecto | 0 | 2 |  |  | ¦
4 | Desarrollo
4.1 | Desarrollo de Scripts del FRONT | 1 | 20
4.2 | Desarrollo de Scripts del BACK | 1 | 15
4,3 | Integracion de Servicios API | 1 | 15
4,4 | Coneccion con Servidor de la empresa | 2 | 5
4,5 | Pruebas de funcionalidad | 2 | 15
| Pruebas de seguridad | 2 | 10
| Correccion y ajustes |  | 5
5 | PES
5,1 | Capacitación del personal | 2 | 3
5.2 | Marcha Blanca |  | 10
127